## Hoja1
| PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2017 |  |  | Código:
Versión: 002
Fecha: Enero de 2017
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ |  |  |  | Página:
FECHA: Enero 25 de 2017
COMPONENTE | ACTIVIDAD | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 Realizar una socializaciòn del Manual de Contrataciòn a los funcionarios que participan en el Proceso | Alcanzar la realización de una (1) socialización del manual de contratación | Subdirector Administrativo | Abril de 2017
| 1.2 Documentar el Manual de Supervisión e Interventoría con base en los criterios del estatuto y manual de contratación | Manual de Supervisión e Internventoría documentado | Subdirector Administrativo Asesor jurídico | Mayo de 2017
| 1.3 Asignar un responsable para el manejo, publicación y seguimiento de la información que debe publicarse en la página web | Responsable asignado para el manejo, publicación y seguimiento de información en página web | Gerente | Febrero de 2017
| 1.4 Socializar los mecanismos de participación que se tienen en la institución | Lograr diseñar un (1) volante relacionando los mecanismos de participación institucionales para entrega a los usuarios internos y externos | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Mayo de 2017
| 1.5 Programar en el plan de capacitación, un (1) tema relacionado con normatividad aplicable al sector de la salud | Alcanzar una (1) capacitación al personal en temas relacionados con normatividad | Subdirector Administrativo Asesor jurídico | Julio de 2017
| 1.6 Mantener la contratación del Asesor Jurídico | Suscribir contrato con el asesor jurídico anualmente | Gerente | Enero de 2017
| 1.7 Realizar una capacitación al personal que participa en el proceso de presupuesto sobre el manejo de éste | Alcanzar una (1) capacitación al personal en presupuesto | Subdirector Administrativo Asesor jurídico | Abril de 2017
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2.1 Publicación del procedimiento para la realización del trámite en sitio web, con la respectiva publicación de los formatos para los usuarios agilizar la solicitud de historias clínicas. | Procedimiento de trámite publicado en página web | Responsable asignado para administrar la página web | Mayo de 2017
| 2.2 Disponer de formulario electrónico en sitio web de la ESE para solicitar citas para consulta médica y odontológica. | Formulario electrónico para solicitud de citas disponible en la página web | Gerente Subdirector Administrativo | Diciembre de 2017
| 2.3 Publicación en página web del procedimiento para el trámite de la transcripción de fórmulas | Procedimiento de trámite publicado en página web | Responsable asignado para administrar la página web | Mayo de 2017
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Documentar el plan de comunicación para la vigencia 2017 | Alcancar un cumplimieno del plan de comunicación del 80% | Subdirector Administrativo | Diciembre de 2017
| 3.2 Realizar rendición de cuentas programada desde la institución | Alcanzar la realización de una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016 a la comunidad | Gerente | Mayo de 2017
| 3.3 Reportar a la supersalud la programación de rendición de cuentas y los resultados de su ejecución de acuerdo a los lineamientos normativos | Un reporte realizado a la supersalud sobre la información de rendición de cuentas de la vigencia 2016 | Subdirector Administrativo | Abril de 2017
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Continuar con la realización de reuniones de personal | Realizar dos (2) reuniones de personal durante el año | Gerente | Según cronograma de reuniones y Comités
| 4.2 Publicar en la página web y carteleras institucionales los servicios | Servicios publicado en página web y cartelera institucional | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Abril de 2017
| 4.3 Operativizar el Comité de Ética | Realizar cuatro (4) reuniones del Comité de Ética con sus respectivas actas | Gerente Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Diciembre de 2017
| 4.4 Realizar la medición de la satisfacción de los trámites cuando estos sean implementados. | Alcanzar una (1) medición a los trámites implementados en la institución | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Diciembre de 2017
| 4.5 Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) para la asignación de citas | Asignar numeración consecutiva a través de fichos para la asignación de citas | Gerente Subdirector Administrativo | Diciembre de 2017
| 4.6 Realizar capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Lograr la realización de una (1) capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Subdirector Administrativo Asesor jurídico | Septiembre de 2017
| 4.7 Socializar la política de tratamiento de la infomraicón y protección de datos aprobada mediante Acuerdo No. 001 de Marzo 31 de 014 | Lograr la realización de una (1) socialización sobre la política de tratamiento de la información y protección de datos | Gerente Subdirector Administrativo | Junio de 2017
| 4.8 Documentar y socializar la política de trato digno | Lograr la documentación de una (1) política sobre el trato digno | Gerente | Agosto de 2017
| 4.9 Actualizar los deberes y derechos de los usuarios con base en la normatividad (Ley 1751 de 2015) | Lograr el diseño de un (1) formato para socialización de deberes y derechos a los usuarios mediante volantes físicos y publicarlos en página web | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Mayo de 2017
4.10 Socializar los deberes y derechos de los usuarios a través de página web, cartelera, volantes, etc.
| 4.11 Publicar en la págian web los requisitos para el acceso a los servicios | Requisitos para acceso a los servicios publicados en página web | Responsable asignado para administrar la página web | Agosto de 2017
| 4.12 Publicar en todos los servicos: Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo, en tamaño que facilite la visibilidad. | Lograr la publicación de un (1) formato en todos los servicios con información sobre dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo, en tamaño que facilite la visibilidad. | Subdirector Administrativo | Septiembre de 2017
| 4.13 Revisar y complementar lo que se requiere para cumplir condiciones de habilitación para personas en condición de discapacidad niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Alcanzar una (1) revisión al de requisitos de habilitación o del plan de mejoramiento de habilitación | Representante Dirección MECI-Calidad Equipo auditor | Diciembre de 2017
| 4.14 Diseñar indicadores para medir desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Lograr diseñar un (1) indicador para medir desempeño de los canales de comunicación | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Octubre de 2017
|  | Lograr la elaboración de un (1) informe con información estadística sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Diciembre de 2017
| 4.15 Programar capacitaciones y sensibilizaciones enfocadas a la atención al usuario (cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro), incluyendolas dentro del plan de capacitación institucional | Alcanzar una (1) capacitación enfocada en temas de atención al usuario | Subdirector Administrativo | Noviembre de 2017
| 4.16 Elaborar certificados de reconocimiento a los funcionarios con mayor número de manifestaciones positivas presentadas por los usuarios dentro de las actividades del programa de bienestar social | Entregar certificados de reconocimiento a funcionarios por las manifiestaciones a los usuarios dentro de las actividades de bienestar social. | Subdirector Administrativo | Diciembre de 2017
| 4.17 Actualizar el Manual de atención al usuario e incluir protocolo de atención al ciudadano y socializarlo al cliente interno y externo | Manual de atención al usuario actualizado e incluyendo protocolo de atención al ciudadano | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Octubre de 2017
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Revisar la información que se encuentra pendiente por publicar en página web y realizar la publicación de ésta con base en los lineamientos de la ley Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (ver diagnóstico de transparencia y acceso a la información realizado en 2017 en la E.S.E.) | Página web con información publicada | Responsable asignado para administrar la página web | Diciembre de 2017
| 5.2 Implementar la no realización de cobro por la entrega de documentos correspondientes a copia de la historia clínica. | Entrega de copia de la historia clínica sin cobro | Gerente | Mayo de 2017
| 5.3 Implementar la elaboracion de un informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Alcanzar la realización de un (1) informe consolidado sobre solicitudes de acceso a la información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario | Diciembre de 2017
| 5.4 Anexar link en la página web para divulgar la información pública de manera didactica para la revisión de niños, niñas y adolescentes | Link ubicado en página web para divulgar información didactica a niños, niñas y adolescentes | Responsable asignado para administrar la página web | Diciembre de 2017
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE ÉTICA | 6.1 Actualizar el código de ética con cambios en la plataforma estratégicas, deberes y derechos de los usuarios | Código de Ética actualizado | Gerente Representante de la Dirección MECI-Calidad | Agosto de 2017
| 6.2 Socializar el código de ética a los funcionarios | Lograr una (1) socialización del Código de Ética a los funcionarios | Gerente Representante de la Dirección MECI-Calidad | Octubre de 2017